## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 64555.3
Serviço | 1.1 | Composição | 001 | Administração Local | 1 | UN | 52543.79 | 52543.79 | 22.86% | 64555.3004 | 64555.3 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 64555.3
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 31751.09
Serviço | 2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6 | M2 | 478.27 | 478.27 | 22.86% | 587.6025 | 3525.6 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 6 | 3525.6
Serviço | 2.2 | SINAPI | 41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | 4 | MES | 977.5 | 977.5 | 22.86% | 1200.9565 | 4803.84 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 4 | 4803.84
Serviço | 2.3 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 390 | MXMES | 34 | 34 | 22.86% | 41.7724 | 16290.3 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 390 | 16290.3
Serviço | 2.4 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | 97.5 | M | 40.87 | 40.87 | 22.86% | 50.2129 | 4895.48 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 97.5 | 4895.475
Serviço | 2.5 | SINAPI | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 20 | TXKM | 2.67 | 2.67 | 22.86% | 3.2804 | 65.6 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 20 | 65.6
Serviço | 2.6 | SINAPI | 97039 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024 | 20.48 | M2 | 86.25 | 86.25 | 22.86% | 105.9668 | 2170.27 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 20.48 | 2170.2656
Macrosserviço | 3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 32091.94
Serviço | 3.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 65.12 | M2 | 13.67 | 13.67 | 22.86% | 16.795 | 1093.36 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 65.12 | 1093.3648
Serviço | 3.2 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 31.3 | M2 | 35.31 | 35.31 | 22.86% | 43.3819 | 1357.79 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 31.3 | 1357.794
Serviço | 3.3 | SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 549.54 | M2 | 4.19 | 4.19 | 22.86% | 5.1478 | 2830.13 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 549.54 | 2830.131
Serviço | 3.4 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 30 | UN | 17.93 | 17.93 | 22.86% | 22.0288 | 660.9 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 30 | 660.9
Serviço | 3.5 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 20 | UN | 2.23 | 2.23 | 22.86% | 2.7398 | 54.8 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 20 | 54.8
Serviço | 3.6 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 17 | UN | 13.07 | 13.07 | 22.86% | 16.0578 | 273.02 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 17 | 273.02
Serviço | 3.7 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 18.8 | M3 | 81.14 | 81.14 | 22.86% | 99.6886 | 1874.17 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 18.8 | 1874.172
Serviço | 3.8 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 414.3 | M2 | 33.22 | 33.22 | 22.86% | 40.8141 | 16907.58 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 414.3 | 16907.583
Serviço | 3.9 | Outros | 05.001.0073-A | REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA | 354.58 | M2 | 7.27 | 7.27 | 22.86% | 8.9319 | 3166.4 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 354.58 | 3166.3994
Serviço | 3.10 | Composição | REMOCAO RODAP | REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO. SEM REAPROVEITAMENTO. | 274.82 | M | 3.9 | 3.9 | 22.86% | 4.7915 | 1316.39 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 274.82 | 1316.3878
Serviço | 3.11 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 71.17 | M | 3.8 | 3.8 | 22.86% | 4.6687 | 332.36 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 71.17 | 332.3639
Serviço | 3.12 | Composição | REMOÇÃO PEITO | REMOÇÃO CUIDADOSA DE PEITORIS, SOLEIRAS OU CHAPINS. INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL | 29.3 | M | 61.81 | 61.81 | 22.86% | 75.9398 | 2225.04 |  | 1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 29.3 | 2225.042
Macrosserviço | 4 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 485741.68
Serviço | 4.1 | SINAPI | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 4.35 | M2 | 98.16 | 98.16 | 22.86% | 120.5994 | 524.61 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 4.35 | 524.61
Serviço | 4.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 27.6 | M2 | 6.09 | 6.09 | 22.86% | 7.4822 | 206.45 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 27.6 | 206.448
Serviço | 4.3 | SINAPI | 87546 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 27.6 | M2 | 41 | 41 | 22.86% | 50.3726 | 1390.21 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 27.6 | 1390.212
Serviço | 4.4 | SINAPI | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 64.76 | M2 | 52.24 | 52.24 | 22.86% | 64.1821 | 4156.3 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 64.76 | 4156.2968
Serviço | 4.5 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 498.26 | M2 | 35.03 | 35.03 | 22.86% | 43.0379 | 21445.11 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 498.26 | 21445.1104
Serviço | 4.6 | Composição | CORDÃO | CORDÃO EM CONCRETO.SEÇÃO 100X130MM. INCLUSIVE OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | 57.85 | M | 24.41 | 24.41 | 22.86% | 29.9901 | 1734.92 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 57.85 | 1734.9215
Serviço | 4.7 | Composição | PAREDE DRYWAL | REVESTIMENTO DE PAREDE DRYWALL C/ESP.115MM ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM, FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM, AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTES A UMIDADE(RU), C/ADICAO DE LA DE VIDRO, ESP.12,5MM,LARG.1200MM, BORDA REBAIXADA, FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS..FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | 172.38 | M2 | 181.23 | 181.23 | 22.86% | 222.6592 | 38382.13 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 172.38 | 38382.1308
Serviço | 4.8 | SINAPI | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 102.97 | M2 | 205.24 | 205.24 | 22.86% | 252.1579 | 25964.92 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 102.97 | 25964.9152
Serviço | 4.9 | Composição | PAINEL FREIJÓ | PAINEL PARA PAREDE EM MDF DE 18MM, TOM FREIJÓ, ALTURA DE 90CM. EXCLUSIVE SAÍDAS DOS GASES MEDICINAIS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 69 | M | 198.93 | 198.93 | 22.86% | 244.4054 | 16864.29 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 69 | 16864.29
Serviço | 4.10 | SINAPI | 39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | 56.38 | M2 | 131.08 | 131.08 | 22.86% | 161.0449 | 9079.44 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 56.38 | 9079.4352
Serviço | 4.11 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 498.25 | M2 | 87.9 | 87.9 | 22.86% | 107.9939 | 53806.02 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 498.25 | 53806.0175
Serviço | 4.12 | Composição | TABICA | TABICA FECHADA LISA, FORMATO Z. FORNECIMENTO E COLOCÇÃO | 835 | M | 11.6 | 11.6 | 22.86% | 14.2518 | 11898.75 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 835 | 11898.75
Serviço | 4.13 | Composição | PAREDE 32X60 | REVESTIMENTO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 32X60 LINHA ORIGINALE BIANCO RETIFICADO , OU SIMILAR . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | 315.6 | M2 | 117.6 | 117.6 | 22.86% | 144.4834 | 45597.89 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 315.6 | 45597.888
Serviço | 4.14 | Composição | VILLAGRES 92X | REVESTIMENTO EM PORCELANATO VILLAGRES 92X92, OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 192.24 | M2 | 172.59 | 172.59 | 22.86% | 212.0441 | 40762.57 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 192.24 | 40762.5696
Serviço | 4.15 | Composição | RODAPÉ | RODAPÉ EM PORCELANATO H=10CM, ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE. | 222.1 | M | 17 | 17 | 22.86% | 20.8862 | 4639.67 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 222.1 | 4639.669
Serviço | 4.16 | Composição | PISO 60X60 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO CRISTALLO BIANCO 60X60 OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 52.92 | M2 | 136.06 | 136.06 | 22.86% | 167.1633 | 8846.11 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 52.92 | 8846.1072
Serviço | 4.17 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | 303.65 | M2 | 250.84 | 250.84 | 22.86% | 308.182 | 93578.86 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 303.65 | 93578.857
Serviço | 4.18 | Outros | 13.390.0058-A | RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 247.31 | M | 35.03 | 35.03 | 22.86% | 43.0379 | 10644.22 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 247.31 | 10644.2224
Serviço | 4.19 | Outros | 13.205.0010-A | PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DEALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 191 | M | 195.58 | 195.58 | 22.86% | 240.2896 | 45895.39 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 191 | 45895.39
Serviço | 4.20 | Outros | 14.002.0246-A | PROTECAO DE CANTO DE PAREDE (ARESTA VIVA) COM CANTONEIRA 2X2X1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | 24 | M | 73.92 | 73.92 | 22.86% | 90.8181 | 2179.68 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 24 | 2179.68
Serviço | 4.21 | Outros | 18.034.0050-a | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 11 | UN | 431.9 | 431.9 | 22.86% | 530.6323 | 5836.93 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 11 | 5836.93
Serviço | 4.22 | Outros | 18.018.0010-A | CORTINA DIVISORIA HOSPITALAR,SEM EMENDAS,CONFECCIONADA EM VINIL DE ALTA ESPESSURA,DE APROXIMADAMENTE 0,4MM,ANTICHAMA,ANTIFUNGO,BACTERICIDA E ANTIESTATICO,COM ALTURA DE 1,80M,PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,INCLUSIVE ILHOSES,TRILHOS,GANCHOS,RODIZIOS E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 87 | M | 263.3 | 263.3 | 22.86% | 323.4904 | 28143.63 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 87 | 28143.63
Serviço | 4.23 | Composição | PERSIANA | Persiana Rolo Blackout Branca - TAMANHO 4,00X1,20M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 9 | UN | 1033.11 | 1033.11 | 22.86% | 1269.2789 | 11423.52 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 9 | 11423.52
Serviço | 4.24 | Composição | PERSIANA 2,00 | Persiana Rolo Blackout Branca - TAMANHO 2,00X1,20M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UN | 531.87 | 531.87 | 22.86% | 653.4555 | 653.46 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 653.46
Serviço | 4.25 | Composição | espelho 01 | ESPELHO DE CRISTAL, DE 4 MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS. FORNECIEMNTO E COLOCAÇÃO | 5.12 | M2 | 331.71 | 331.71 | 22.86% | 407.5389 | 2086.6 |  | 2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 5.12 | 2086.6048
Macrosserviço | 5 |  |  | BANCADAS E GRANITOS | [6 empty] | 45780.97
Serviço | 5.1 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 29.3 | M | 153.7 | 153.7 | 22.86% | 188.8358 | 5533.01 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 29.3 | 5533.012
Serviço | 5.2 | Composição | BANCADA GRANI | BANCADA EM GRANITO OCRE, *55 X 80* CM, COM UMA CUBA DE LOUÇA, COM FRONSTISPÍCIO SEÇÃO 10X2 , SUPERIOR E INFERIOR, APOIADA EM CANTONEIRAS. INCLUSIVE TORNEIRA,VÁLVULA CROMADA , RABICHO E SIFÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 7 | UN | 1219.25 | 1219.25 | 22.86% | 1497.9706 | 10485.79 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 7 | 10485.79
Serviço | 5.3 | Composição | BANCA SECA 12 | BANCA SECA EM GRANITO OCRE 125X60 CM, APOIADA EM ALVENARIA COM RODABANCA SEÇÃO 10X2 . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UN | 992.75 | 992.75 | 22.86% | 1219.6926 | 1219.69 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 1219.69
Serviço | 5.4 | Composição | BANCADA POSTO | BANCADA GRANITO OCRE (267X50 E 200X50)CM, APOIADA EM ALVENARIA COM RODABANCA SEÇÃO 10X2 . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UN | 2627.93 | 2627.93 | 22.86% | 3228.6748 | 3228.67 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 3228.67
Serviço | 5.5 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 24 | M | 148.54 | 148.54 | 22.86% | 182.4962 | 4380 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 24 | 4380
Serviço | 5.6 | Composição | BANCADA INOX | BANCADA EM INOX 2,20 X 0,60 M, CUBA RETANGULAR, VÁLVULA, SIFÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UN | 3737.44 | 3737.44 | 22.86% | 4591.8188 | 4591.82 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 4591.82
Serviço | 5.7 | Composição | BANCADA INOX | BANCADA EM INOX 2,20 X 0,60 M, COM EXPURGO , CUBA RETANGULAR, VÁLVULA, SIFÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UN | 5887.44 | 5887.44 | 22.86% | 7233.3088 | 7233.31 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 7233.31
Serviço | 5.8 | Composição | BANCADA INOX | BANCADA EM INOX 2,00 X 0,60 M, C/ FRONTISPÍCIO E BORDA DÁGUA,CUBA RETANGULAR, VÁLVULA, SIFÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UN | 3380.1 | 3380.1 | 22.86% | 4152.7909 | 4152.79 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 4152.79
Serviço | 5.9 | Composição | BANCADA ARSEN | BANCA SECA EM GRANITO OCRE 245X40 CM, APOIADA EM ALVENARIA COM RODABANCA SEÇÃO 10X2 . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UN | 1370.16 | 1370.16 | 22.86% | 1683.3786 | 1683.38 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 1683.38
Serviço | 5.10 | Composição | BANCADA ARSEN | BANCA SECA EM GRANITO OCRE 245X25 CM, APOIADA EM ALVENARIA COM RODABANCA SEÇÃO 10X2 . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UN | 1023.07 | 1023.07 | 22.86% | 1256.9438 | 1256.94 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 1256.94
Serviço | 5.11 | Composição | BANCADA ENFER | BANCA SECA EM GRANITO OCRE 250X50 CM, APOIADA EM ALVENARIA COM RODABANCA SEÇÃO 10X2 . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UN | 1640.54 | 1640.54 | 22.86% | 2015.5674 | 2015.57 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 2015.57
Macrosserviço | 6 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 63344.56
Serviço | 6.1 | SINAPI | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | 11 | UN | 124.65 | 124.65 | 22.86% | 153.145 | 1684.54 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 11 | 1684.54
Serviço | 6.2 | Composição | CUBA DE CANTO | Cuba Suspensa Apoio Canto Branco Lorenzetti ou similar , inclusive sifão, engate , válvula cromada e suporte. Fornecimento e colocação. | 7 | UN | 427.99 | 427.99 | 22.86% | 525.8285 | 3680.81 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 7 | 3680.81
Serviço | 6.3 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 7 | UN | 147.05 | 147.05 | 22.86% | 180.6656 | 1264.69 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 7 | 1264.69
Serviço | 6.4 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 10 | UN | 277.54 | 277.54 | 22.86% | 340.9856 | 3409.9 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 10 | 3409.9
Serviço | 6.5 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 19 | UN | 296.21 | 296.21 | 22.86% | 363.9236 | 6914.48 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 19 | 6914.48
Serviço | 6.6 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | UN | 754.61 | 754.61 | 22.86% | 927.1138 | 5562.66 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 6 | 5562.66
Serviço | 6.7 | SINAPI | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 11 | UN | 725.14 | 725.14 | 22.86% | 890.907 | 9800.01 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 11 | 9800.01
Serviço | 6.8 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 11 | UN | 45.2 | 45.2 | 22.86% | 55.5327 | 610.83 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 11 | 610.83
Serviço | 6.9 | SINAPI | 38190 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | 8 | UN | 370.87 | 370.87 | 22.86% | 455.6509 | 3645.2 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 8 | 3645.2
Serviço | 6.10 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 8 | UN | 62.37 | 62.37 | 22.86% | 76.6278 | 613.04 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 8 | 613.04
Serviço | 6.11 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UN | 131.77 | 131.77 | 22.86% | 161.8926 | 485.67 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 3 | 485.67
Serviço | 6.12 | Outros | 18.009.0120-a | TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COMLEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNTNBR 9050.FORNECIMENTO | 17 | UN | 152.89 | 152.89 | 22.86% | 187.8407 | 3193.28 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 17 | 3193.28
Serviço | 6.13 | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 929.76 | 929.76 | 22.86% | 1142.3031 | 2284.6 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2 | 2284.6
Serviço | 6.14 | Composição | box temperado | BOX DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8MM. 1.65X1.80 M . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UN | 1684.07 | 1684.07 | 22.86% | 2069.0484 | 2069.05 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 2069.05
Serviço | 6.15 | Composição | box temperado | BOX DE CANTO DE VIDRO TEMPERADO 8MM. 0.90 X 0,90X1.90 M . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UN | 1939.24 | 1939.24 | 22.86% | 2382.5503 | 2382.55 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 2382.55
Serviço | 6.16 | Outros | 18.006.0052-A | CABIDE DUPLO,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 24 | UN | 24.65 | 24.65 | 22.86% | 30.285 | 726.72 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 24 | 726.72
Serviço | 6.17 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 24 | UN | 61.75 | 61.75 | 22.86% | 75.8661 | 1820.88 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 24 | 1820.88
Serviço | 6.18 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 11 | UN | 66.13 | 66.13 | 22.86% | 81.2473 | 893.75 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 11 | 893.75
Serviço | 6.19 | SINAPI | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 24 | UN | 48.84 | 48.84 | 22.86% | 60.0048 | 1440 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 24 | 1440
Serviço | 6.20 | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 10 | UN | 884.09 | 884.09 | 22.86% | 1086.193 | 10861.9 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 10 | 10861.9
Macrosserviço | 7 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 132846.76
Serviço | 7.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 8.88 | M2 | 874.04 | 874.04 | 22.86% | 1073.8455 | 9535.79 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 8.88 | 9535.788
Serviço | 7.2 | Composição | JANELA 01 - 2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER - 2,65X1,20 M - COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, E PARTE SUPERIOR EM VENEZIANA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE VIDROS E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 2110.36 | 2110.36 | 22.86% | 2592.7883 | 2592.79 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 2592.79
Serviço | 7.3 | Composição | JANELA 02 - 4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER - 4,80X1,20 M - COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, E PARTE SUPERIOR EM VENEZIANA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE VIDROS E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 3808.56 | 3808.56 | 22.86% | 4679.1968 | 4679.2 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 4679.2
Serviço | 7.4 | Composição | JANELA 03 - 4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER - 4,17X1,20 M - COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, E PARTE SUPERIOR EM VENEZIANA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE VIDROS E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 3308.69 | 3308.69 | 22.86% | 4065.0565 | 4065.06 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 4065.06
Serviço | 7.5 | Composição | JANELA 04 - 4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER - 4,00X1,60 M - COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, E PARTE SUPERIOR EM VENEZIANA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE VIDROS E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 3269.01 | 3269.01 | 22.86% | 4016.3057 | 4016.31 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 4016.31
Serviço | 7.6 | Composição | JANELA 05 - 4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER - 4,95X1,20 M - COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, E PARTE SUPERIOR EM VENEZIANA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE VIDROS E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 3927.57 | 3927.57 | 22.86% | 4825.4125 | 4825.41 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 4825.41
Serviço | 7.7 | Composição | GRADE JANELA | GRADE DE ACO COM BARRAS REDONDAS DE 3/4" NA VERTICAL, ESPAÇADAS DE 10CM, FIXADAS EM BARRAS CHATAS DE 2"X3/8”. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 21.89 | UN | 955.04 | 955.04 | 22.86% | 1173.3621 | 25684.85 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 21.89 | 25684.8504
Serviço | 7.8 | Outros | 14.006.0233-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VISOREM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA"FECHA PORTA", PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM, ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICOCOM 50CM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRFS/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 8 | UN | 1181.42 | 1181.42 | 22.86% | 1451.4926 | 11611.92 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 8 | 11611.92
Serviço | 7.9 | Outros | 14.006.0234-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOREM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA"FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF S/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 10 | UN | 1259.14 | 1259.16 | 22.86% | 1547.004 | 15470 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 10 | 15470
Serviço | 7.10 | Composição | FERRAGENS | CONJ. DE 3 DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS EM ACO/FERRO, E=1,2 A 1,8MM, E FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 18 | UN | 141.67 | 141.67 | 22.86% | 174.0558 | 3133.08 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 18 | 3133.08
Serviço | 7.11 | Outros | 14.001.0085-A | ORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO (1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA. | 1 | UN | 5407.76 | 5407.76 | 22.86% | 6643.9739 | 6643.97 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 6643.97
Serviço | 7.12 | SINAPI | 90788 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN | 944.21 | 944.21 | 22.86% | 1160.0564 | 1160.06 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 1160.06
Serviço | 7.13 | SINAPI | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN | 946.94 | 946.94 | 22.86% | 1163.4105 | 1163.41 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 1163.41
Serviço | 7.14 | SINAPI | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 12 | UN | 977.25 | 977.25 | 22.86% | 1200.6493 | 14407.8 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 12 | 14407.8
Serviço | 7.15 | SINAPI | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 | UN | 1075.46 | 1075.46 | 22.86% | 1321.3102 | 2642.62 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2 | 2642.62
Serviço | 7.16 | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 16 | UN | 181.49 | 181.49 | 22.86% | 222.9786 | 3567.68 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 16 | 3567.68
Serviço | 7.17 | Composição | PORTA 01 | PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | 1 | UN | 1276.38 | 1276.38 | 22.86% | 1568.1605 | 1568.16 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 1568.16
Serviço | 7.18 | Composição | PORTA 02 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 315X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | 1 | UN | 4668.66 | 4668.66 | 22.86% | 5735.9157 | 5735.92 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 5735.92
Serviço | 7.19 | Outros | 14.004.0205-A | PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 45.24 | M2 | 21.77 | 21.77 | 22.86% | 26.7466 | 1210.17 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 45.24 | 1210.17
Serviço | 7.20 | Outros | 14.003.0400-A | TELA TIPO MOSQUITEIRO,EM POLIETILENO,COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 21.89 | M2 | 108.58 | 108.58 | 22.86% | 133.4014 | 2920.13 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 21.89 | 2920.126
Serviço | 7.21 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 6.75 | M2 | 749.11 | 749.11 | 22.86% | 920.3565 | 6212.43 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 6.75 | 6212.43
Macrosserviço | 8 |  |  | HIDRÁULICA | [6 empty] | 75064.55
Serviço | 8.1 | Outros | 15.004.0045-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | 8 | UN | 289.26 | 289.26 | 22.86% | 355.3848 | 2843.04 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 8 | 2843.04
Serviço | 8.2 | Outros | 15.004.0059-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES | 11 | UN | 193.29 | 193.29 | 22.86% | 237.4761 | 2612.28 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 11 | 2612.28
Serviço | 8.3 | Outros | 15.004.0060-B | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES | 3 | UN | 319.57 | 319.57 | 22.86% | 392.6237 | 1177.86 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 3 | 1177.86
Serviço | 8.4 | Outros | 15.004.0063-B | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | 17 | UN | 230.91 | 230.91 | 22.86% | 283.696 | 4822.9 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 17 | 4822.9
Serviço | 8.5 | Outros | 15.004.0175-B | RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTAGRELHA, COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | 11 | UN | 242.44 | 242.44 | 22.86% | 297.8618 | 3276.46 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 11 | 3276.46
Serviço | 8.6 | Outros | 15.004.0110-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO | 11 | UN | 373.94 | 373.94 | 22.86% | 459.4227 | 5053.62 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 11 | 5053.62
Serviço | 8.7 | Outros | 2399 | BEBEDOURO PURIFICADOR,COLUNA,ACO INOXIDAVEL,PRESSAO,2 TORNEIRAS,V.MINIMA 30L/H,ABNT NBR16236 | 2 | UN | 1004.15 | 1004.15 | 22.86% | 1233.6987 | 2467.4 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2 | 2467.4
Serviço | 8.8 | Outros | 15.004.0255-A | BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO PVC DE 40MM,REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE ORALO EXISTENTE E ASSENTAMENTO | 2 | UN | 407.18 | 407.18 | 22.86% | 500.2613 | 1000.52 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2 | 1000.52
Serviço | 8.9 | Outros | 15.014.0005-A | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 15MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | 70 | M | 132.45 | 132.45 | 22.86% | 162.7281 | 11391.1 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 70 | 11391.1
Serviço | 8.10 | Outros | 15.004.0070-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES | 2 | UN | 307 | 307 | 22.86% | 377.1802 | 754.36 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2 | 754.36
Serviço | 8.11 | Outros | 15.004.0059-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES | 11 | UN | 193.29 | 193.29 | 22.86% | 237.4761 | 2612.28 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 11 | 2612.28
Serviço | 8.12 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | M | 5.87 | 5.87 | 22.86% | 7.2119 | 576.8 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 80 | 576.8
Serviço | 8.13 | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | M | 13.43 | 13.43 | 22.86% | 16.5001 | 1650 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 100 | 1650
Serviço | 8.14 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 15 | UN | 9.42 | 9.42 | 22.86% | 11.5734 | 173.55 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 15 | 173.55
Serviço | 8.15 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 45 | UN | 6.74 | 6.74 | 22.86% | 8.2808 | 372.6 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 45 | 372.6
Serviço | 8.16 | SINAPI | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 20 | UN | 4.62 | 4.62 | 22.86% | 5.6761 | 113.6 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 20 | 113.6
Serviço | 8.17 | SINAPI | 103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 8 | UN | 26.21 | 26.21 | 22.86% | 32.2016 | 257.6 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 8 | 257.6
Serviço | 8.18 | SINAPI | 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | UN | 1214.94 | 1214.94 | 22.86% | 1492.6753 | 1492.68 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 1492.68
Serviço | 8.19 | SINAPI | 96727 | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 60 | M | 17.36 | 17.36 | 22.86% | 21.3285 | 1279.8 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 60 | 1279.8
Serviço | 8.20 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | M | 47.46 | 47.46 | 22.86% | 58.3094 | 2332.4 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 40 | 2332.4
Serviço | 8.21 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 60 | M | 42.22 | 42.22 | 22.86% | 51.8715 | 3112.2 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 60 | 3112.2
Serviço | 8.22 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 80 | M | 34.07 | 34.07 | 22.86% | 41.8584 | 3348.8 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 80 | 3348.8
Serviço | 8.23 | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 10 | UN | 107.88 | 107.88 | 22.86% | 132.5414 | 1325.4 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 10 | 1325.4
Serviço | 8.24 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 30 | M | 59.04 | 59.04 | 22.86% | 72.5365 | 2176.2 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 30 | 2176.2
Serviço | 8.25 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 20 | M | 94.83 | 94.83 | 22.86% | 116.5081 | 2330.2 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 20 | 2330.2
Serviço | 8.26 | SINAPI | 43973 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) | 2135 | M | 3.64 | 3.64 | 22.86% | 4.4721 | 9543.45 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2135 | 9543.45
Serviço | 8.27 | SINAPI | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 2 | UN | 765.64 | 765.64 | 22.86% | 940.6653 | 1881.34 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2 | 1881.34
Serviço | 8.28 | SINAPI | 39601 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | 47 | UN | 29.58 | 29.58 | 22.86% | 36.342 | 1707.98 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 47 | 1707.98
Serviço | 8.29 | SINAPI | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | UN | 2749.58 | 2749.58 | 22.86% | 3378.134 | 3378.13 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 3378.13
Macrosserviço | 9 |  |  | ELÉTRICA | [6 empty] | 281844.1
Serviço | 9.1 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 9 | UN | 6601.78 | 6601.78 | 22.86% | 8110.9469 | 72998.55 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 9 | 72998.55
Serviço | 9.2 | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 10 | UN | 2992.31 | 2992.31 | 22.86% | 3676.3521 | 36763.5 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 10 | 36763.5
Serviço | 9.3 | Composição | ASSENT. 24000 | ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR | 9 | UN | 1512.87 | 1512.87 | 22.86% | 1858.7121 | 16728.39 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 9 | 16728.39
Serviço | 9.4 | Composição | ASSENT. 9000B | ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR | 10 | UN | 858.6 | 858.6 | 22.86% | 1054.876 | 10548.8 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 10 | 10548.8
Serviço | 9.5 | Composição | LUMINARIA LED | LUMINÁRIAS PAINEL LED 600X600mm - 48W - 6500K SOBREPOR " - BIVOLT / BRANCO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 55 | UN | 201.01 | 201.01 | 22.86% | 246.9609 | 13582.8 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 55 | 13582.8
Serviço | 9.6 | Composição | LUMINARIA LED | LUMINÁRIAS PAINEL LED 300X300mm - 24W - 6500K SOBREPOR " - BIVOLT / BRANCO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 65 | UN | 57.41 | 57.41 | 22.86% | 70.5339 | 4584.45 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 65 | 4584.45
Serviço | 9.7 | Composição | SPOT | SPOT DE SOBREPOR E27 BRANCO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 30 | UN | 76.33 | 76.33 | 22.86% | 93.779 | 2813.4 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 30 | 2813.4
Serviço | 9.8 | Outros | 15.020.0210-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,20W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | 48 | UN | 23.52 | 23.52 | 22.86% | 28.8967 | 1387.2 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 48 | 1387.2
Serviço | 9.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5700 | M | 4.82 | 4.82 | 22.86% | 5.9219 | 33744 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 5700 | 33744
Serviço | 9.10 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1500 | M | 7.31 | 7.31 | 22.86% | 8.9811 | 13470 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1500 | 13470
Serviço | 9.11 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 600 | M | 10.11 | 10.11 | 22.86% | 12.4211 | 7452 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 600 | 7452
Serviço | 9.12 | Outros | 15.008.0155-A | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X1,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 30 | M | 6.88 | 6.88 | 22.86% | 8.4528 | 253.5 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 30 | 253.5
Serviço | 9.13 | SINAPI | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | 2 | UN | 7.3 | 7.3 | 22.86% | 8.9688 | 17.94 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2 | 17.94
Serviço | 9.14 | SINAPI | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | 110 | UN | 5.61 | 5.61 | 22.86% | 6.8924 | 757.9 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 110 | 757.9
Serviço | 9.15 | SINAPI | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | 100 | UN | 6.38 | 6.38 | 22.86% | 7.8385 | 784 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 100 | 784
Serviço | 9.16 | SINAPI | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | 80 | UN | 8.16 | 8.16 | 22.86% | 10.0254 | 802.4 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 80 | 802.4
Serviço | 9.17 | SINAPI | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | 95 | UN | 8.16 | 8.16 | 22.86% | 10.0254 | 952.85 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 95 | 952.85
Serviço | 9.18 | SINAPI | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | 208 | UN | 6.64 | 6.64 | 22.86% | 8.1579 | 1697.28 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 208 | 1697.28
Serviço | 9.19 | SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | 270 | UN | 1.23 | 1.23 | 22.86% | 1.5112 | 407.7 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 270 | 407.7
Serviço | 9.20 | SINAPI | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 120 | UN | 2.37 | 2.37 | 22.86% | 2.9118 | 349.2 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 120 | 349.2
Serviço | 9.21 | SINAPI | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 150 | UN | 1.87 | 1.87 | 22.86% | 2.2975 | 345 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 150 | 345
Serviço | 9.22 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 240 | UN | 15.1 | 15.1 | 22.86% | 18.5519 | 4452 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 240 | 4452
Serviço | 9.23 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 120 | UN | 23.23 | 23.23 | 22.86% | 28.5404 | 3424.8 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 120 | 3424.8
Serviço | 9.24 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | UN | 24.04 | 24.04 | 22.86% | 29.5355 | 2954 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 100 | 2954
Serviço | 9.25 | Outros | 7636 | SUSPENSAO PARA PERFILADO | 150 | UN | 2.69 | 2.69 | 22.86% | 3.3049 | 495 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 150 | 495
Serviço | 9.26 | Outros | 7647 | SUPORTE SUSPENSAO DUPLO TIRANTE "OMEGA",DE (100X075)MM PARA ELETROCALHA | 100 | UN | 3.6 | 3.6 | 22.86% | 4.423 | 442 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 100 | 442
Serviço | 9.27 | SINAPI | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | 240 | M | 7.68 | 7.68 | 22.86% | 9.4356 | 2265.6 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 240 | 2265.6
Serviço | 9.28 | Outros | 13409 | BARRA ROSQUEADA EM ACO INOX, 1,00MX1/2" | 45 | UN | 16.38 | 16.38 | 22.86% | 20.1245 | 905.4 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 45 | 905.4
Serviço | 9.29 | Outros | 13965 | PORCA SEXTAVADA DE ACO GALVANIZADO, DE 3/8" | 500 | UN | 0.25 | 0.25 | 22.86% | 0.30715 | 155 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 500 | 155
Serviço | 9.30 | Outros | 7644 | PARAFUSO, AUTO TRAVANTE, DE 1/4"X5/8" | 500 | UN | 0.26 | 0.26 | 22.86% | 0.31944 | 160 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 500 | 160
Serviço | 9.31 | Outros | 15.018.0744-A | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 3 | UN | 63.6 | 63.6 | 22.86% | 78.139 | 234.42 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 3 | 234.42
Serviço | 9.32 | Outros | 15.018.0469-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 20 | M | 90 | 90 | 22.86% | 110.574 | 2211.4 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 20 | 2211.4
Serviço | 9.33 | Outros | 15.018.0467-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 12 | M | 77.24 | 77.24 | 22.86% | 94.8971 | 1138.8 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 12 | 1138.8
Serviço | 9.34 | Outros | 15.018.0920-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 2 | UN | 44.43 | 44.43 | 22.86% | 54.5867 | 109.18 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2 | 109.18
Serviço | 9.35 | Outros | 15.018.0922-A | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 2 | UN | 65.92 | 65.92 | 22.86% | 80.9893 | 161.98 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2 | 161.98
Serviço | 9.36 | Outros | 15.018.0980-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 2 | UN | 12.36 | 12.36 | 22.86% | 15.1855 | 30.38 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2 | 30.38
Serviço | 9.37 | Outros | 15.018.0982-A | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 1 | UN | 14.43 | 14.43 | 22.86% | 17.7287 | 17.73 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 17.73
Serviço | 9.38 | Outros | 21.050.0010-A | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO | 1 | UN | 18 | 18 | 22.86% | 22.1148 | 22.11 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 22.11
Serviço | 9.39 | Outros | 21.050.0015-A | FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA,DE 19MMX20M.FORNECIMENTO | 47 | UN | 5.1 | 5.1 | 22.86% | 6.2659 | 294.69 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 47 | 294.69
Serviço | 9.40 | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 125 | M | 17.89 | 17.89 | 22.86% | 21.9797 | 2747.5 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 125 | 2747.5
Serviço | 9.41 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 750 | M | 13.28 | 13.28 | 22.86% | 16.3158 | 12240 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 750 | 12240
Serviço | 9.42 | SINAPI | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | UN | 2749.58 | 2749.58 | 22.86% | 3378.134 | 3378.13 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 3378.13
Serviço | 9.43 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 2 | UN | 1317.73 | 1317.73 | 22.86% | 1618.9631 | 3237.92 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2 | 3237.92
Serviço | 9.44 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 2135 | M | 7.75 | 7.75 | 22.86% | 9.5216 | 20325.2 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2135 | 20325.2
Macrosserviço | 10 |  |  | INCÊNDIO | [6 empty] | 54857.17
Serviço | 10.1 | SINAPI | 92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100 | M | 134.17 | 134.17 | 22.86% | 164.8413 | 16484 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 100 | 16484
Serviço | 10.2 | SINAPI | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 15 | UN | 142.96 | 142.96 | 22.86% | 175.6407 | 2634.6 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 15 | 2634.6
Serviço | 10.3 | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN | 242.3 | 242.3 | 22.86% | 297.6898 | 1488.45 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 5 | 1488.45
Serviço | 10.4 | SINAPI | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 99.45 | 99.45 | 22.86% | 122.1843 | 1466.16 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 12 | 1466.16
Serviço | 10.5 | SINAPI | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN | 87.98 | 87.98 | 22.86% | 108.0922 | 540.45 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 5 | 540.45
Serviço | 10.6 | SINAPI | 95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 90 | UN | 53.1 | 53.1 | 22.86% | 65.2387 | 5871.6 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 90 | 5871.6
Serviço | 10.7 | Outros | 18.033.0018-A | SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 15606.98 | 15606.98 | 22.86% | 19174.7356 | 19174.74 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 19174.74
Serviço | 10.8 | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 2145.48 | 2145.48 | 22.86% | 2635.9367 | 2635.94 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 2635.94
Serviço | 10.9 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 1 | UN | 265.7 | 265.7 | 22.86% | 326.439 | 326.44 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 326.44
Serviço | 10.10 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 3 | UN | 830.95 | 830.95 | 22.86% | 1020.9052 | 3062.73 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 3 | 3062.73
Serviço | 10.11 | SINAPI | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 5 | UN | 25 | 25 | 22.86% | 30.715 | 153.6 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 5 | 153.6
Serviço | 10.12 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 16 | UN | 19.38 | 19.38 | 22.86% | 23.8103 | 380.96 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 16 | 380.96
Serviço | 10.13 | Outros | 18.038.0020-A | DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DEALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 1 | UN | 82.61 | 82.61 | 22.86% | 101.4946 | 101.49 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1 | 101.49
Serviço | 10.14 | Outros | 18.038.0045-A | ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 3 | UN | 84.61 | 84.61 | 22.86% | 103.9518 | 311.85 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 3 | 311.85
Serviço | 10.15 | Outros | 18.038.0030-A | SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 3 | UN | 60.82 | 60.82 | 22.86% | 74.7235 | 224.16 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 3 | 224.16
Macrosserviço | 11 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 59286.98
Serviço | 11.1 | Composição | FUNDO PREPARA | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDE. UMA DEMÃO. | 925.12 | M2 | 7.14 | 7.14 | 22.86% | 8.7722 | 8113.3 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 925.12 | 8113.3024
Serviço | 11.2 | Composição | FUNDO PREPARA | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM TETO. UMA DEMÃO. | 498.26 | M2 | 7.91 | 7.91 | 22.86% | 9.7182 | 4843.09 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 498.26 | 4843.0872
Serviço | 11.3 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 196.51 | M2 | 23.3 | 23.3 | 22.86% | 28.6264 | 5626.08 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 196.51 | 5626.0813
Serviço | 11.4 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 196.51 | M2 | 5.39 | 5.39 | 22.86% | 6.6222 | 1300.9 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 196.51 | 1300.8962
Serviço | 11.5 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1121.63 | M2 | 15.11 | 15.11 | 22.86% | 18.5641 | 20817.45 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1121.63 | 20817.4528
Serviço | 11.6 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 498.26 | M2 | 18.28 | 18.28 | 22.86% | 22.4588 | 11190.92 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 498.26 | 11190.9196
Serviço | 11.7 | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 43.78 | M2 | 33.22 | 33.22 | 22.86% | 40.8141 | 1786.66 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 43.78 | 1786.6618
Serviço | 11.8 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 80.85 | M2 | 31.56 | 31.56 | 22.86% | 38.7746 | 3134.55 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 80.85 | 3134.5545
Serviço | 11.9 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 80.85 | M2 | 22.15 | 22.15 | 22.86% | 27.2135 | 2199.93 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 80.85 | 2199.9285
Serviço | 11.10 | Outros | 17.040.0050-A | PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820 | 5 | UN | 44.62 | 44.62 | 22.86% | 54.8201 | 274.1 |  | 4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 5 | 274.1
Macrosserviço | 12 |  |  | BOTA FORA | [6 empty] | 19081.9
Serviço | 12.1 | Outros | 05.001.0305-A | DESCIDA DE ESCOMBROS POR CALHAS FECHADAS,DE TABUAS DE PINHODE 3ª | 78 | M3 | 124.77 | 124.77 | 22.86% | 153.2924 | 11956.62 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 78 | 11956.62
Serviço | 12.2 | Outros | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | 16 | UN | 362.47 | 362.47 | 22.86% | 445.3306 | 7125.28 |  | 3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 16 | 7125.28
[17 empty] | Total: | 1346247
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | Ala 01 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 1
2 | Ala 02 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 2
4 | Ala 04 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 4
3 | Ala 03 | 1 | Reforma de unidade de Atenção Especializada em Saúde | 3